ACTIVIDAD

2

.

2

.

Nombre del equipo

:

BAE

TECHNOLOGY

Integrantes:

Pablo Montañ

o R

angel

A

dela Olivos Cuesta

Erik Eduardo Vital Corona

Berenice Jazmín Antonio

Leyva

Nombre del proyecto:

“

Click y Compra

”

Instrucciones:

A partir del planteamiento del problema, la definición de los objetivos y el alcance del proyecto del caso de estudio 1.1 elabora la segunda parte de la cédula del proyecto.

Nota: Considere al número de personas y funciones necesarias para el desarrollo del proyecto.

Estructura de división del trabajo (EDT) en forma de árbol.

Matriz de responsabilidades (MAR)

R = Responsable (quien ejecuta la tarea)                           A = Aprobador (quien supervisa y valida el resultado)

C = Consultado (quien asesora o da apoyo técnico)         I = Informado (quien debe conocer el avance o resultado)

| Código de Actividad | Descripción de la tarea | Adela | Eduardo | Bere | Pablo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Definición de objetivos del sitio web | R/A | I | C | I |
| 1.2 | Identificación del público objetivo | I | R | C | I |
| 1.3 | Definición del alcance y requerimientos | I | C | R | I |
| 1.4 | Asignación de roles y responsabilidades | I | I | C | R |
| 1.5 | Cronograma de trabajo | R | I | I | C |
| 2.1 | Diseño del logotipo y paleta de colores | I | I | R/A | C |
| 2.2 | Estructura de navegación y wireframes | I | R | C | I |
| 2.3 | Diseño de interfaz de usuario (UI) | I | I | C | R/A |
| 2.4 | Revisión y aprobación del diseño | A/R | C | C | I |
| 2.4.1 | Evaluar accesibilidad y legibilidad del diseño | R | I | C | I |
| 2.4.2 | Aprobar versión final para desarrollo | A | I | I | I |
| 3.1 | Configuración del entorno de desarrollo | I | R/A | I | C |
| 3.2 | Creación de páginas principales | R/A | C | I | C |
| 3.3 | Integración de base de datos y funcionalidades | I | C | I | R/A |
| 3.4 | Integración de contenido | I | I | R | C |
| 3.5 | Pruebas funcionales | R | R | R | R |
| 4.1 | Configuración del hosting y dominio | I | C | I | R/A |
| 4.2 | Subida del sitio al servidor | I | R/A | I | C |
| 4.3 | Pruebas finales en producción | R/A | C | I | I |
| 4.4 | Ajustes y correcciones | I | I | R | C |
| 4.4.1 | Corregir errores visuales o contenido | I | I | R | C |
| 4.4.2 | Confirmar versión final estable | A | C | R | I |
| 5.1 | Manual de usuario | R/A | I | I | I |
| 5.2 | Documentación técnica | I | R/A | I | C |
| 5.3 | Presentación del proyecto final | R | R | R | R |
| 5.4 | Retroalimentación y cierre del proyecto | R | R | R | R |

Lista de actividades con sus predecesores inmediatos.

| Nº | Actividad | Predecesores |
| --- | --- | --- |
| 1 | Definición de objetivos | — |
| 2 | Público objetivo, alcance y requerimientos | 1 |
| 3 | Roles, responsabilidades y cronograma | 2 |
| 4 | Logotipo, colores e identidad visual | 3 |
| 5 | Diseño UI + navegación y wireframes | 4 |
| 6 | Revisión del diseño + accesibilidad + aprobación final | 5 |
| 7 | Configuración del entorno | 6 |
| 8 | Desarrollo de páginas principales | 7 |
| 9 | Desarrollo de funcionalidades | 8 |
| 10 | Creación de contenido | 8 |
| 11 | Pruebas iniciales (funcionalidades + contenido) | 9, 10 |
| 12 | Hosting y dominio | 11 |
| 13 | Subida al servidor | 12 |
| 14 | Pruebas finales | 13 |
| 15 | Ajustes y corrección de errores | 14 |
| 16 | Documentación (manual de usuario + documentación técnica) | 15 |
| 17 | Presentación y cierre del proyecto | 16 |

| # Nº | # Actividad | # Dur. | # Predec. | # T1 | # T2 | # Holgura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Definición de objetivos | # 2 | # — | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 2 | # Público objetivo, alcance | # 3 | # 1 | # 2 | # 2 | # 0 |
| # 3 | # Roles y cronograma | # 2 | # 2 | # 5 | # 5 | # 0 |
| # 4 | # Identidad visual | # 3 | # 3 | # 7 | # 7 | # 0 |
| # 5 | # Diseño UI / wireframes | # 5 | # 4 | # 10 | # 10 | # 0 |
| # 6 | # Revisión + accesibilidad | # 3 | # 5 | # 15 | # 15 | # 0 |
| # 7 | # Configuración del entorno | # 3 | # 6 | # 18 | # 18 | # 0 |
| # 8 | # Desarrollo páginas | # 8 | # 7 | # 21 | # 21 | # 0 |
| # 9 | # Desarrollo funcionalidades | # 10 | # 8 | # 29 | # 29 | # 0 |
| # 10 | # Creación de contenido | # 5 | # 8 | # 29 | # 34 | # 5 |
| # 11 | # Pruebas iniciales | # 3 | # 9,10 | # 39 | # 39 | # 0 |
| # 12 | # Hosting y dominio | # 1 | # 11 | # 42 | # 42 | # 0 |
| # 13 | # Subida al servidor | # 1 | # 12 | # 43 | # 43 | # 0 |
| # 14 | # Pruebas finales | # 4 | # 13 | # 44 | # 44 | # 0 |
| # 15 | # Ajustes y correcciones | # 3 | # 14 | # 48 | # 48 | # 0 |
| # 16 | # Documentación | # 6 | # 15 | # 51 | # 51 | # 0 |
| # 17 | # Presentación final | # 1 | # 16 | # 57 | # 57 | # 0 |

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 11 → 12 → 13 → 14 → 15 → 16 → 17

Duración total del proyecto: 58 días